## issues
ID задачи | Проект | Теги | Заголовок | Заявитель | Создана | Обновлена | Завершенная | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Описание | Голоса
G9-185 | Group 9 | Star | Вход в систему: Авторизация пользователя с не верным паролем | root | 2024-12-21 09:55 | 2024-12-22 13:33 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | ### Предусловия Пользователь ранее был зарегистрирован. ### Шаги по воспроизведению * *1.* Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/login> * *2.* В модуле Вход ввести Логин (oleg123_1) * *3.* В модуле Вход ввести не верный пароль (qwertyu1234) * *4.* В модуле Вход нажать кнопку Войти **Ожидаемый результат**: Вход не выполнен,отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль". **Actual result**: Не корректное сообщение при вводе не верного пароля "Произошла ошибка при обработке запроса" ![](image2.png){width=413px} **Окружение:** Windows 10 Version 22H2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) Qase.io defect: [Авторизация пользователя с не верным паролем](https://app.qase.io/defect/G9/view/119) Found in test run: [Express run 2024/12/21](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/27) | 0
G9-184 | Group 9 | Star | Вход в систему: Не верное сообщение об ошибке при авторизации пользователя с ошибкой в логине | root | 2024-12-21 09:33 | 2024-12-21 19:06 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | ### Предусловия Пользователь ранее был зарегистрирован. ### Шаги по воспроизведению * *1.* Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/login> * *2*. В модуле Вход ввести не верный Логин (Oleg12) * *3.* В модуле Вход ввести Пароль (qwertyu1) * *4.* В модуле Вход нажать кнопку Войти **Ожидаемый результат:** Вход не выполнен, отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль". ### Ф**а**ктический результат: При вводе не верного логина отображается сообщение "произошла ошибка при обработке запроса" ### ![](image1.png) Окружение: Windows 10 Version 22H2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) Qase.io defect: [Авторизация пользователя с ошибкой в имени пользователя](https://app.qase.io/defect/G9/view/118) Found in test run: [Express run 2024/12/21](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/27) | 0
G9-186 | Group 9 | Star | Регистрация пользователя: Не корректное сообщение при регистрации пользователя с логином не соответствующим требованиям | root | 2024-12-21 10:08 | 2024-12-21 19:04 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Registration | ### Шаги для воспроизведения 1. Открыть страницу [https://qa.demoshopping.ru/](https://qa.demoshopping.ru/ "null") 2. В модуле Регистрация ввести Логин, не соответствующий требованиям (содержит от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.) 3. В модуле Регистрация ввести Пароль, соответствующий требованиям (не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру.) 4. Нажать кнопку Зарегистрироваться **Ожидаемый результат**: Регистрация не выполнена, пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _." ### Фактический результат: В модуле регистрации при вводе не соответствующего требованиям логина и валидного пароля пользователь видит сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". ![](image.png){width=70%} **Окружение:** Windows 10 Version 22H2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) Qase.io defect: [Не корректное сообщение при регистрации пользователя с логином, не соответствующим требованиям](https://app.qase.io/defect/G9/view/120) Found in test run: [Express run 2024/12/21](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/27) | 0
G9-210 | Group 9 | Star | Главная страница: В модуле фильтрации засвечиваются кнопки "Применить фильтр" и "Сбросить фильтр" при наведении курсором. | Oleg Sytugin | 2024-12-21 16:00 | 2024-12-21 18:51 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | **Шаги по воспроизведению:** 1. Открыть страницу [https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru/) 2. Навести курсор мышки на кнопку "Применить фильтры" 3. Навести курсор мышки на кнопку "Сбросить фильтры" **Ожидаемый результат:** При наведении курсора на кнопку "Применить фильтры" и "Сбросить фильтры", текст остается читаемым, кнопка не засвечивается **Фактический результат:** При наведении курсор на кнопку "Применить фильтры" и "Сбросить фильтры", название кнопок не читаемо кнопка засвечивается. ![](clideo_editor_808d422ab76f457ca472c8e58635af32.gif){width=70%} Окружение: Windows 10 Version 22H2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) | 0
G9-188 | Group 9 | Star | Каталог: Проверка количества отображаемых карточек товара на страницах каталога | root | 2024-12-21 11:16 | 2024-12-21 18:02 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | ### Описание: Каждая страница отображает фиксированное количество товаров (до 6 товаров). ### Шаги для воспроизведения: * *Шаг 1* Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> * *Шаг 2* Перейти во вкладку "Каталог" * *Шаг 3* При помощи панели пагинации перейти на вторую страницу * *Шаг 4* При помощи панели пагинации перейти на предпоследнюю страницу * Шаг 5 При помощи панели пагинации перейти на предпоследнюю страницу **Ожидаемый результат**: На всех страницах вкладки "Каталог" отображается 6 карточек товара, исключение последняя страница, при условии, что количество товара для последней страницы меньше 6. ![](image3.png){width=550px} ### Фактический результат: Отображение количества карточек товара не соответствует требованиям На всех страницах по 5 товаров. ![](image6.png){width=380px}![](image7.png){width=363px} **Окружение**: Windows 10 Version 22H2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) Qase.io defect: [Проверка количества отображаемых карточек товара на страницах каталога](https://app.qase.io/defect/G9/view/122) Found in test run: [Express run 2024/12/21](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/27) | 0
G9-213 | Group 9 | Star | Корзина: При переходе во вкладку Корзина пропадает буква из слова Каталог в заголовке страницы | Oleg Sytugin | 2024-12-21 16:50 | 2024-12-21 17:40 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Предусловия:** Пользователь должен быть зарегистрирован **Шаги по воспроизведению:** 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/login> 2. Авторизоваться Логин: oleg123_1 Пароль: qwertyu1 3. Перейти с главной страницы во вкладку Корзина **Ожидаемый результат:** При переходе в заголовке название вкладки Каталог остается без изменений **Фактический результат:** При переходе с главной страницы во вкладку Корзина, в названии вкладки Каталог появляется ошибка, а именно пропадает одна буква. ![](clideo_editor_c531432a1cce4d7383c7ff8f2e24e2bd.gif){width=70%} Окружение: Windows 10 Version 22H2 Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) | 0
G9-211 | Group 9 | Star | Вход в систему: В модуле авторизации используется латиница "Login", "Password" | Oleg Sytugin | 2024-12-21 16:22 | 2024-12-21 17:40 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | **Шаги по воспроизведению:** 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/login> 2. В модуле авторизации названия полей Логин и Пароль написаны буквами латинского алфавита **Ожидаемый результат:** На странице входа в систему поля логин и пароль написаны русскими буквами (Кириллицей) **Фактический результат:** В модуле авторизации названия полей Логин и Пароль написаны буквами латинского алфавита ![](image.png){width=299px}![](image1.png){width=229px} Окружение: Windows 10 Version 22H2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) | 0
G9-193 | Group 9 | Star | Сортировка: Проверка работоспособности сортировки товаров по цене | root | 2024-12-21 12:12 | 2024-12-21 17:39 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | **Шаги по воспроизведению:** 1. Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru/> 2. Перейти во вкладку "Каталог" 3. Выбрать сортировку по возрастанию цены 4. Перейти на последнюю страницу и страницу из середины списка навигационной панели 5. Выбрать сортировку по убыванию цены 6. Перейти на последнюю страницу и страницу из середины списка навигационной панели **Ожидаемый результат**: Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке. ### Фактический результат: * Не корректно работает сортировка по возрастанию и убыванию цены * При выборе сортировки по возрастанию цены включается сортировка по убыванию цены. При выборе сортировки по убыванию цены включается сортировка по возрастанию цены ![](clideo_editor_d66afec71b3c4f3086581e5e6c60ce1b.mp4){width=70%} **Окружение:** Windows 10 Version 22H2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) Qase.io defect: [Проверка работоспособности сортировки товаров по цене](https://app.qase.io/defect/G9/view/128) Found in test run: [Express run 2024/12/21](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/27) | 0
G9-190 | Group 9 | Star | Каталог: Добавление товара в корзину с указанием не корректного количества (меньше или равно 0) | root | 2024-12-21 11:42 | 2024-12-21 17:32 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Cart | **Предусловие:** Пользователь ранее зарегистрирован **Параметры:** Логин: oleg123_1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пароль: qwertyu1 ### **Шаги для воспроизведения** 1. Авторизоваться на странице <https://qa.demoshopping.ru/login>, используя данные в строке параметры. 2. Установить количество товаров -1 при помощи выделения и цифр на клавиатуре, в любой из карточек и нажать кнопку "добавить в корзину" 3. Установить количество товаров 0 при помощи выделения и цифр на клавиатуре, в любой из карточек и нажать кнопку "добавить в корзину" 4. Установить количество товаров ".", в любой из карточек и нажать кнопку "добавить в корзину" **Ожидаемый результат**: Товар не добавлен в корзину, покупателю показывается сообщение об ошибке **Фактический результат:** При добавлении товара в корзину с отрицательным значением, 0 и "." количество товара в корзине увеличивается. ![](clideo_editor_e458eb2d39844f9386ce66e7a74f1e8b.mp4){width=70%} **Окружение:** Windows 10 Version 22H2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) Qase.io defect: [Добавление товара в корзину с указанием не корректного количества (меньше или равно 0)](https://app.qase.io/defect/G9/view/124) Found in test run: [Express run 2024/12/21](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/27) | 0
G9-187 | Group 9 | Star | Главная страница: Не верная работа ссылки на страницу входа (/login) при отсутствии авторизации и работе с заказом | root | 2024-12-21 10:31 | 2024-12-21 17:13 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Orders | ### **Предусловия:** Авторизация пользователя не выполнена ### Шаги для воспроизведения 1. Открыть страницу [https://qa.demoshopping.ru](https://qa.demoshopping.ru "null") 2. Перейти на одну из страниц "Оплата", "Корзина", либо "История заказов" 3. Перейти по ссылке из всплывающего сообщение "войдите в систему". **Ожидаемый результат**: Пользователь перенаправлен на страницу входа. ### Фактический результат: При переходе по ссылке открывается главная страница. ![](https://artsiomrusau.youtrack.cloud/api/files/8-6417?sign=MTczNDk5ODQwMDAwMHwxLTIyM3w4LTY0MTd8RlVmaGhFSzR4MUdGaUVfZWxsZ2VkTFhTcWdZeXFicUh3eWVrbFJ4SkRIUQ0K&updated=1734777137826){width=162px} ![](https://artsiomrusau.youtrack.cloud/api/files/8-6418?sign=MTczNDk5ODQwMDAwMHwxLTIyM3w4LTY0MTh8eGM2TkRONW9DcTdENUowLWdUbVNLREtEZ19mMVM4Y2pwZjNoZFpGNThkTQ0K&updated=1734777775694){width=298px} **Окружение:** Windows 10 Version 22H2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Яндекс браузер 24.12.0.1810 (64-bit) Qase.io defect: [Не верная работа ссылки на страницу входа (/login) при отсутствии авторизации](https://app.qase.io/defect/G9/view/121) Found in test run: [Express run 2024/12/21](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/27) | 0